## Sheet1
内容 | 类型 | 必要性 | 工时 | 其它说明
（11）提取用量-》消化用量，增加 回收用量 | 扩展功能 | 1 | 1 |  | H
（18）默认选择“DNA”专业 | 扩展功能 | 1 | 1 |  | H
（19）鉴定类别“DNA案件”-》“案件” | 扩展功能 | 1 | 1 |  | H
（29）物证编号-》实验室编号 | 扩展功能 | 1 | 1 |  | H
（27）纯化和提取做到一个界面 | 扩展功能 | 1 | 10 |  | H
（21）委托结束，需要提示，用户目前不知道是否已经结束 | 扩展功能 | 1 | 20 |  | H
（24）物证的表单填写的内容名称与DNA数据库的命名保持一致 | 扩展功能 | 1 | 20 |  | H
（3）人员样本增加 行政区划 代码输入 | 新增需求 | 1 | 30 |  | H
（8）案件受理生成条码需要再调整，主要是条码格式 | 功能要求 | 1 | 70 |  | H
（1）委托查询，鉴定单位可以看所有的委托，并能批注意见，委托方才可送检 | 新增需求 | 1 | 70 |  | H
（13）省、市、区三级架构的搭建 | 功能要求 | 1 | 300 |  |  | J
（1）案件查询，列表显示的内容列需要调整 | 查询统计 | 2 | 3 |  | H
（25）需要判断补送，再出现查询页面等信息 | 扩展功能 | 2 | 5 |  | H
（26）不是补送，到下一步 | 扩展功能 | 2 | 5 |  | H
（28）电泳试剂盒自动读取扩增的设置 | 扩展功能 | 2 | 10 |  | H
（9）DNA鉴定书生成进一步智能化，做到基本不用修改 | 功能要求 | 2 | 140 |  | H
（4）提取、扩增、电泳，方法与仪器的对应关系，默认设置好对应方法的仪器配置，在记录中只需要选择对应方法，就可以读取对应设置，简化输入操作 | 新增需求 | 2 | 140 |  | H
（2）物证查询，物证显示的内容列需要调整，并且能够导出数据表格 | 查询统计 | 3 | 5 |  | H
（7）STR同案比对功能，比中的物证比较直观的显示比中数 | 功能要求 | 3 | 10 |  |  | J
（1）设定STR等位基因取值范围，不在其中的不予上报 | 扩展功能 | 3 | 20 |  |  | J
（2）设定XSTR等位基因取值范围，不在其中的不予上报 | 扩展功能 | 3 | 20 |  |  | J
（3）设定YSTR等位基因取值范围，不在其中的不予上报 | 扩展功能 | 3 | 20 |  |  | J
（13）增加质控样本比对 | 扩展功能 | 3 | 20 |  |  | J
（4）提取、扩增增加序列号字段 | 扩展功能 | 3 | 30 |  | H
（14）增加提取、扩增、电泳样本批次样本比对 | 扩展功能 | 3 | 70 |  |  | J
（3）案件受理可以上传样本图片，可以在检材描述表中打印出图片 | 功能要求 | 4 | 20 |  | H
（2）预实验、确证试验可以上传图片，并将图片插入记录表中 | 功能要求 | 4 | 30 |  | H
（7）STR记录表要对应每个试剂盒都要有一个模板 | 扩展功能 | 4 | 70 |  | H
（12）增加分析页面，主要包含3个功能：1、手工录入str；2、codis文件导入；3、自动读取 | 扩展功能 | 4 | 70 |  |  | J
（6）鉴定书模板需要增加各个试剂盒的模板 | 扩展功能 | 4 | 300 |  | H
（15）增加比对条件设置，比如容差等 | 扩展功能 | 5 | 70 |  |  | J
（10）年份自动读取 | 功能要求 | 6 | 3 |  | H
（6）前科人员导入，前科人员查重 | 功能要求 | 6 | 70 |  |  | J
（16）增加STR竖型的查看页面 | 扩展功能 | 7 | 10 |  | H
（20）菜单栏，填写了物证样本等送检的检材之后，可以显示数量，与现勘系统类似 | 扩展功能 | 7 | 10 |  | H
（1）logo更换，产品名称文字修改 | 界面要求 | 8 | 70
（5）文书撰写模块，左侧菜单栏的栏目超出可见范围，产生滚动条，导致文字显示不全，需要调整 | 界面要求 | 10 | 10
（22）页面右上角最好要有一个返回按钮，或者页面关闭按钮 | 扩展功能 | 10 | 20
（3）页面色彩重新设计，贴近传统的蓝白模式 | 界面要求 | 10 | 70
（4）页面跳转方式统一，目前有些是嵌入式的，有些是窗口模式的 | 界面要求 | 10 | 70
（2）进入系统后的页面布局为全屏自适应，左侧为菜单栏，右侧为内容。 | 界面要求 | 10 | 300
（6）简化操作繁琐度，目前的操作比较繁琐 | 界面要求 | 10 | 300
（1）对接DNA国家库，将案件信息导入系统进行受理 | 功能要求
（4）身份证接口对接 | 功能要求
（5）能够导入YSTR、XSTR等处常规STR外的其他STR信息 | 功能要求
（11）软件中提供数据库备份功能，让用户自行操作 | 功能要求
（12）4.0国家数据库的对接 | 功能要求
（3）目前的统计模块的内容太少 | 查询统计
（5）增加图谱分析功能 | 扩展功能
（9）DNA数据库的YSTR、XSTR的同步 | 扩展功能
（10）辽宁省自己的YSTR库对接同步 10.78.5.149 | 扩展功能
（17）背景色彩更变统一 | 扩展功能
总计： |  |  | 2515
案件结论下拉框：
认定嫌疑人
认定身源
认定被害人
否定
未比中
未检出
串并案件
比中人员
其他
可选
1、str 领导身份能够在任何时候导入
2、物证处理 开放给所有 身份
18号 认定身源
str 导入国家库
2个物证都要导入国家库 包括str信息
3、str的顺序 按照试剂盒顺序变化
导入国家库
4、Dna案件编号规则
有现勘号，把现勘号的K改成A传过来
有警综号，把警综号的A改成A传过来
两者都没有，按dna数据库原来的走
5、鉴定要求：
警情编号：
警综编号：
现勘编号：
6、一送联系电话
7、样本增加试剂盒字段
8、str 手工录入 增加一行备注信息
“注：手工录入杂合子11/12，纯合子12/12；性别位点X/Y，X/X”